## 3月
工作计划进度表
2017-03-01
工作类目 | 工作项目 | 工作说明 | 工作计划目标 | 进度 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 本周工作总结 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 本周工作总结 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[5 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
人事体系 | 组织架构 | 架构梳理 | 架构图更新 | 计划 | [5 empty] | 架构梳理初稿已完成 | [7 empty] | 提交人力总监审核修改
完成
|  |  | 架构图提交审核 | 计划 | [13 empty] | 初稿审核完毕
完成
| 岗位说明书 | 岗位说明书编写步骤与计划 | 1. 岗位说明书情况列表 | 计划
完成
|  |  | 2. 缺失岗位说明书补充计划 | 计划
完成
|  |  | 3. 岗位说明书模板确认 | 计划
完成
|  |  | 4. 缺失岗位说说明书岗位信息搜集和初稿撰写 | 计划
完成
|  |  | 5. 与部门负责人确认岗位职责内容和核心绩效指标 | 计划
完成
|  |  | 6. 初稿提交领导审核 | 计划
完成
|  |  | 7. 审核通过执行 | 计划
完成
| 管理制度 |  | 公司应具备的管理制度与现有管理制度比对表 | 计划
完成
|  |  | 缺失管理制度增补计划 | 计划
完成
|  |  | 缺失制度草案 | 计划
完成
| 流程 |  | 公司标准流程与现有流程比对表 | 计划
完成
|  |  | 现有流程 | 计划
完成
|  |  | 缺失弥补计划 | 计划
完成
|  |  | 人事内部流程梳理 | 计划
完成
绩效考核 | 绩效考核体系框架 | 积分制绩效考核体系框架 | 3月31日前 | 计划
完成
| 绩效管理制度 | 绩效管理制度草稿 |  | 计划
完成
| 绩效考核流程 | 绩效考核流程图草稿 |  | 计划
完成
招聘 | 商务经理 | 4 | 3月31日前到岗1名 | 计划
完成
| 总经理助理 | 1 | 结束 | 计划
完成
| 店长 | 1 | 4月10日前到岗 | 计划
完成
| 坐店医生 | 1 | 4月10日前到岗 | 计划
完成
| 培训医生 | 2 | 4月10日前到岗 | 计划
完成
| 市场部文案 | 1 | 3月31日前到岗 | 计划
完成
| 医疗销售 | 4 | 暂停 | 计划
完成
工作居住证 | 办理条件 | 了解个人和公司条件 |  | 计划
完成
| 员工申请规则 | 拟定申请办法 |  | 计划
完成
| 员工居住证申请管理办法草案审核及审批 | 审核审批 |  | 计划
完成
生日方案 | 拟定本月过生日方案 | 出方案 |  | 计划
完成
团建活动 | 部门团建活动 | 出方案 |  | 计划
完成
| 公司团建活动方案 | 出方案 |  | 计划
完成
下个月的工作计划

## 4月
工作计划进度表
2017-04-01
工作类目 | 工作项目 | 工作说明 | 工作计划目标 | 进度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 本周工作总结 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 本周工作总结 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 本周工作总结 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 本周工作总结
[5 empty] | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
人事体系 | 组织架构 | 架构梳理 | 架构图更新 | 计划
完成
|  |  | 架构图提交审核 | 计划
完成
| 岗位说明书 | 岗位说明书编写步骤与计划 | 1. 岗位说明书情况列表 | 计划
完成
|  |  | 2. 缺失岗位说明书补充计划 | 计划
完成
|  |  | 3. 岗位说明书模板确认 | 计划
完成
|  |  | 4. 缺失岗位说说明书岗位信息搜集和初稿撰写 | 计划
完成
|  |  | 5. 与部门负责人确认岗位职责内容和核心绩效指标 | 计划
完成
|  |  | 6. 初稿提交领导审核 | 计划
完成
|  |  | 7. 审核通过执行 | 计划
完成
| 管理制度 |  | 公司应具备的管理制度与现有管理制度比对表 | 计划
完成
|  |  | 缺失管理制度增补计划 | 计划
完成
|  |  | 会议制度草案 | 计划
完成
| 流程 |  | 公司标准流程与现有流程比对表 | 计划
完成
|  |  | 现有流程 | 计划
完成
|  |  | 缺失弥补计划 | 计划
完成
|  |  | 人事内部流程梳理 | 计划
完成
绩效考核 | 绩效考核体系框架 | 积分制绩效考核体系框架 | 3月31日前 | 计划
完成
| 绩效管理制度 | 绩效管理制度草稿 |  | 计划
完成
| 绩效考核流程 | 绩效考核流程图草稿 |  | 计划
完成
招聘 | 商务经理 | 4 | 3月31日前到岗1名 | 计划
完成
| 总经理助理 | 1 | 结束 | 计划
完成
| 店长 | 1 | 4月10日前到岗 | 计划
完成
| 坐店医生 | 1 | 4月10日前到岗 | 计划
完成
| 培训医生 | 2 | 4月10日前到岗 | 计划
完成
| 市场部文案 | 1 | 3月31日前到岗 | 计划
完成
| 医疗销售 | 4 | 暂停 | 计划
完成
工作居住证 | 办理条件 | 了解个人和公司条件 |  | 计划
完成
| 员工申请规则 | 拟定申请办法 |  | 计划
完成
| 员工居住证申请管理办法草案审核及审批 | 审核审批 |  | 计划
完成
生日方案 | 拟定本月过生日方案 | 出方案 |  | 计划
完成
团建活动 | 部门团建活动 | 出方案 |  | 计划
完成
| 公司团建活动方案 | 出方案 |  | 计划
完成