## Sheet1
产业投资部和基金管理部2018年3月月度工作进度及4月工作计划、需求汇报
时间：2018年3月
类型 | 工作内容 | 目前完成进度 | 工作计划、需求支援、备注及后续工作
| 装饰公司市值管理工作 | 根据2018年装饰公司新的市值管理目标和计划推进了如下工作： 1:部门和长城证券共同完成“康利达装饰股份有限公司2018年投资并购建议”文件的起草。确定了2018年投资并购标的的业务范围、投资并购资金来源、拟并购标的的资产体量要求、拟投资并购标的的财务要求、以及投后管理建议等内容。 2：根据并购计划建议的并购方向，3月分别沟通寻找意向标的八家：分别是：室内设计方向：深圳市刘波室内设计有限公司，机电设计\家居楼宇智能一体化方向：深圳市嘉石机电工程设计有限公司，园林设计方向：深圳市古兰景观设计有限公司，软装装修设计施工方向：深圳市乐居空间设计有限公司，虚拟现实及多媒体展览展示设计方向：必澎艺术科技公司、51VR，互联网家装应用方向：深圳市百创网络科技有限公司 园林绿化方向：河南红枫种苗股份有限公司 3：其中深圳市嘉石机电工程有限公司、河南红枫钟苗股份有限公司可以开展前期尽调工作。 | 1：需安排时间，会同装饰公司、券商、部门共同研讨投资方向、讨论并购标的、制订工作计划及投后管理工作等相关市值管理会议。初步计划会议时间为4月2日 2：红枫种苗的投资及业务合作机会主要基于如下3个方向，a:是基金版块对新三板转板IPO的投资机会的研究和可能。红枫种业从题材到营收利润规模，初步具备IPO的预期。该公司计划4月份启动IPO前最后一轮定增融资。 b:基于康利达装饰市值管理的需要，讨论共同成立合资公司、进行绿色建筑装饰，基于植被的绿色建材的新概念的业务方向。 c:基于数字主题公园及郑州市计划开发的其他公园在苗木种植，景观设计等方面的合作。
| 深圳达邦 | 1:重新梳理制作了深圳达邦项目立项审批工作流程、基金投资决策委员会工作细则等制度流程；参与制作了产业投资部和基金管理部2018年工作计划等战略性文件。2:深圳达邦办公室正式启用，初步具备办公条件。 | 在实际工作中进一步完善各项制度流程，并严格按照工作计划和制度流程开始推进深圳达邦的各项工作。
| 深圳达邦股权基金募集准备工作 | 重新整理完善达邦新三板价值投资基金招募说明书；编写基金募资计划；开始对基金拟投资项目池进行项目初期分析研判。 | 按照集团领导要求尽快完成项目池的项目储备工作，同时进一步完善基金招募说明书，按照募资计划开始准备路演。
| 深圳达邦首支基金备案 | 备案材料已准备完毕并用印，投资款已划至基金账户。 | 所有资料经中介审核后拟报基金业协会备案。
| 中建投合作项目 | 中建投出具《大健康产业基金》方案PPT。就方案内容与中建投进行多次沟通讨论，现已确定方案基本框架，所提意见中建投近期完善后定稿，拟报集团讨论研究。 | 将方案报集团审批。
| 其他 | 普惠环保FA工作，正在进行中 | /
陈睿峰、许科、宋云飞、游彬
2018-03-27