## Sheet1
产业投资部和基金管理部 2018年5月上半月工作内容报告
时间：2018年4月20日
类型 | 工作内容 | 目前工作进度 | 工作计划、需求支援、备注及后续工作
市值管理 | 装饰公司市值管理工作 | 根据2018年装饰公司新的市值管理目标和计划推进了如下工作： 合规性工作：因为合规问题，导致康利达装饰2018年财报数据不能使用，故5月份市值管理的一项重点核心工作是配合券商、亚泰会计师事务所检查装饰公司合规问题。 同时讨论装饰公司是否在香港IPO的可行性研究和步骤。同时根据合规检查情况、和券商、装饰公司调整并购工作的节奏 并购标的准备工作：1、深圳嘉石机电顾问有限公司已经由部门配合券商进场尽调，根据尽调资料准备情况，计划本月将出具基本尽调报告。 2、 深圳艾柏建筑设计事务所有限公司已经签定完保密协议，已经提供尽调清单文件，企业正在准备尽调材料。 3、红枫种业已经完成访谈尽调工总，除开投资意向外，建议计划装饰公司和红枫种业成立绿色装饰合资公司，布局业务在室外、室内绿色装饰领域领域。 4、与深圳龙之印象公司、李纪已经开始沟通。按照2017年下半年与深圳龙之印象的沟通以及草签协议，对于龙之印象是否并购或投资一事，将根据最新确定的并购工作节奏，给出定论。 5：数字化VRAR技术标的： 深圳市瑞立视多媒体科技有限公司、深圳固有色数码科技有限公司 6：新增地产VR并购软件技术团队：团队领头人：魏泽腾 ，团队5-6人，原腾讯游戏外包引擎搭建，现美房云客（房地产VR展示）软件技术团队。团队有意向并入深圳龙之印象公司，增强龙之印象数字化软件技术能力。 | 1：计划在5月22到24号左右，邀请券商及亚泰所进行装饰公司合规性整理。并讨论香港IPO的可行性研究。同时讨论是否调整并购工作工作计划及投后管理工作等相关市值管理会议。 请訾总、薛主席 安排时间 2：红枫种苗的投资及业务合作机会主要基于如下3个方向， a:是基金版块对新三板转板IPO的投资机会的研究和可能。红枫种业从题材到营收利润规模，初步具备IPO的预期。该公司计划4月份启动IPO前最后一轮定增融资。 b:基于康利达装饰市值管理的需要，讨论共同成立合资公司、进行绿色建筑装饰，基于植被的绿色建材的新概念的业务方向。 c:基于数字主题公园及郑州市计划开发的其他公园在苗木种植，景观设计等方面的合作。 3、在持续督导券商替换成长城证券后，装饰公司按照IPO标准进行了规范性核查；其中发现部分问题，需要大股东/实际控制人明确，并且需要确认后续市值管理工作的方向和变化。--5月份的市值管理工作重点就是2018年的合规性审核。
股权投资与基金管理 | 深圳达邦 | 1、重新梳理制作了深圳达邦项目立项审批工作流程、基金投资决策委员会工作细则等制度流程；参与制作了产业投资部和基金管理部2018年工作计划等战略性文件。 2、深圳达邦股权的微信公众号“达邦资本”开始正式建设，并将加强网站更新，塑造股权投资公司和基金管理的专业形象。 3、完成天风证券持有的科安达36.3万股的操作交割，交割价格15.9元每股。总成交金额：577.17万元。 | 在实际工作中进一步完善各项制度流程，并严格按照工作计划和制度流程开始推进深圳达邦的各项工作。 2016年投资的微芯生物、2017年投资的科安达，均开始准备IPO资料的申报。受政策影响，有望在2018年完成IPO过会。
| 深圳达邦股权基金募集准备工作 | 1、根据集团的整体规划，重新整理、完善 “达邦 新三板价值投资基金”（暂定名）招募说明书；2、进一步编写并完善 基金募资计划； 3、开始对基金拟投资项目池进行项目初期分析研判。 | 按照集团领导要求尽快完成项目池的项目储备工作，同时进一步完善基金招募说明书，按照募资计划开始准备路演。
|  | 1、充分考虑基金发行与募集的难度，有意引进知名结构借势。目前，多次沟通之下，目前有机会和海航投资旗下国创量子投资公司以双GP身份发起一个中早期的科技文旅方向的基金。合作框架协议已经草拟完成，等待审批签字盖章。 2、申请利用主席和博奥生物的关系，看能否拿到博奥本次融资的融资份额，设立一个规模在1-2个亿的博奥生物投资的定向基金，利用博奥这样的明星项目增加达邦基金募集的成功案例。 3、已经具体参与到，红枫种业发行种业基金的具体工作中，正在一起设计方案。 | /
| 深圳达邦首支基金备案 | 已经完成备案工作 | 基金编号：SCP631
协同工作 | 中建投合作项目 | 中建投出具《大健康产业基金》方案PPT。就方案内容与中建投进行多次沟通讨论，现已确定方案基本框架，所提意见中建投近期完善后定稿，拟报集团讨论研究。 | 将方案报集团审批。
| 其他 | 普惠环保FA工作，已经沟通完第一轮。初步按照10倍PE3%，11倍5%，12倍8%，14倍10%，15倍15%的FA提成 | 提成结构正在谈判中
|  | 配合集团财务部对开封某项目进行财务尽调工作 | 正在进行中
汇报人：陈睿峰、许科、宋云飞、游彬 2018年5月15日