## Sheet1
产业投资部和基金管理部 2018年10月工作汇报及11月工作计划
时间：2018年11月1日
类型 | 工作内容 | 目前工作进度 | 工作计划、需求支援、备注及后续工作
市值管理 | 装饰公司市值管理工作 | 根据2018年装饰公司并购管理目标和计划推进了如下工作： 10月装饰公司市值管理的核心重点工作是“康利达发行股票购买资产”。根据工作计划进展如下 1：10月9日，部门发起“康利达装饰股份有限公司发行股份支付现金购买资产项目会议讨”的会议，会议中，部门向康利达装饰大股东汇报了本轮"并购资产基本情况"、"购买业绩预期、资产估值及初步交易结构"、"产业投资部对并购资产对康利达装饰的协同和未来的建议"“康利达装饰股份有限公司发行股份购买资产时间安排表"等文件。会议决定，正式启动本轮并购工作，争取通过并购将康利达装饰的市值由2亿提升到4.5亿的目标 。 2：10月13日，由訾总带队，张勤总，徐新明总和部门对计划并购的5家标的公司做了实地考察、并对各资产公司进行了初步评估。 3：2018年10月15日确定财务审计机构、评估机构、律所，并和并购标的公司签署完成尽调确认函 4：2018年10月18日，部门配合券商及审计评估机构、律所进场 。10月27日完成艾柏设计现成部分，10月28日进场嘉石机电，预计11月3日嘉石机电现场部分结束。进入报告编写阶段。 5：10月28日券商质量控制部对标的公司进行现场核查工作。 | 1：根据“康利达装饰股份有限公司发行股份购买资产（不构成重大资产重组）时间安排表”持续进行后续工作。时间紧、任务重，需装饰公司全力配合。 2：已经与券商沟通，初步整理了交易条款的一些参考建议，后续还需要根据本次配合的律师、会计师尽调的情况，进行补充、修改，公司及其他中介结构根据尽调结果进行讨论、调整。 3：刘明伟他们的律师 王建慧律师已经拿到相关材料返回在郑州起草研究投资条款法律条文的安排，我们也紧密沟通商议具体的协议文本。同时也是在要求律师方面，将现场尽调发现的法律风险罗列出来先，给到我们讨论。 4：尽调报告和相关法律条款出具后，将进行最后的估值及交易谈判的确认阶段。 5：按照并购工作整体战略安排，开始接触2019年计划并购的标的寻找和初步尽调工作。已经完成包括联点文旅首次接触和尽调工作。计划进行包括、大象系列虚拟现实、谛源光科（已经计划开始融资）壹创国际（装饰类）奥比中光（VR/AR)尽调工作；数字科技方面企业已经拜访了深圳虚拟现实科技协会（简称VR协会），将会和虚拟现实（VR）协会一起开发其他可能被并购或投资的数字科技企业。 6:长城证券通过他们的投行业务体系，以三板公司为基础，挑选了部分体量大小相对适合的标的公司，也会开始筛选进行接触。
股权投资与基金管理 | 深圳达邦 | 1、按照达邦公司注册要求，前海秘商网址新认证深圳达邦公司，并完成公司注册地址续签事宜。 2、已完成办理24层05室退租事项，新租赁协议正在流程中。 3、深圳达邦股权的微信公众号“达邦资本”共发布文章39篇，其中，周资本市场研报4篇，原创内容PPT10篇。 4、第三季度建筑装饰上市公司财务汇总表格更新，启动第三季度建筑装饰行业的趋势研究报告、主题公园投资趋势报告的撰写工作。 5、完成A股市值低于20亿上市公司、新三板挂牌的建筑设计公司2017年利润总额超过2000万以上的公司名单整理。
| 深圳达邦股权基金募集准备工作 | 原计划与国创量子合作的投资基金，意图依托第三方财富公司进行募资的进展不理想。该项目，计划在11月中下旬确认暂停。 | 富坤投资基金，我们已经确认不参与。已经开始与他们沟通，如何办理退出的相关手续
| 新余事项 | 江西新余方面，法院对恒大高科技投资集团意向进很在意，对于我们对接新的机构过也表示认可，督促我们要加快协调落实到位。因为看到我们的工作配合，也愿意给出一些时间，优先我们引进的机构。而不是强行启动第二轮重整开会与投票工作。 恒大高科技投资集团方面，将此事从第六投资中心转到了第二投资中心，归属他们新能源投资板块。已经有过初步尽调，也参与了一次他们内部项目讨论会。具体进度，等他们通知。——新的问题是，第六投资中心总经理杜亮，在昨天上午被调任到恒大互联网金融公司出任常务副总。该项目存在转移衔接问题，需要跟进。 深圳的达晨创投成立了一个新基金，有意用产业基金投资模式开展新业务，广发证券的朋友将华电项目推荐给了他们，已经向他们做过一次情况汇报。他们也在确认时间，将在近期去新余尽调 北京华兴泰丰的香港公司Oscar方面，在前天给我回复电话，说他们工作还在继续，争取11月初能将资金落实到江西——华兴泰丰因为已经给过太多时间，和多次机会，此时不作为重点，以款能正式到位为准。 | /
其他 | 配合工作 | 龙湖印象商标注册，龙湖印象视频宣传片 | 集团党建形象展示工作、集团22楼形象展示更新
汇报人：陈睿峰、许科、林贵冰 2018年10月31日