## Sheet2
产业投资部和基金管理部 2018年11月工作汇报及12月工作计划
时间：2018年12月1日
类型 | 工作内容 | 目前工作进度 | 工作计划、需求支援、备注及后续工作
市值管理 | 装饰公司市值管理工作 | 根据2018年装饰公司并购管理目标和计划推进了如下工作： 11月装饰公司市值管理的核心重点工作是“康利达发行股票购买资产”。根据工作计划进展如下 1、由进行深圳艾柏和嘉石机电现场审查，由券商、律所、会计师事务所完成尽职调查报告、评估报告、审计报告，以及对龙之印象的尽职调查报告； 2、按照并购工作整体战略安排，开始接触2019年计划并购的标的寻找和初步尽调工作。已经完成包括联点文旅首次接触和尽调工作。计划进行包括、大象系列虚拟现实、谛源光科（已经计划开始融资）壹创国际（装饰类）奥比中光（VR/AR)尽调工作；数字科技方面企业已经拜访了深圳虚拟现实科技协会（简称VR协会），将会和虚拟现实（VR）协会一起开发其他可能被并购或投资的数字科技企业。 3、长城证券通过他们的投行业务体系，以三板公司为基础，挑选了部分体量大小相对适合的标的公司，也会开始筛选进行接触，已经拜访壹创国际（三板建筑设计企业）。 | 关于装饰公司并购方面：嘉石机电的汪斌希望的估值条件还是坚持此前有说的那个条件： 1、嘉石机电可以承诺未来三年平均每年550万合规利润，如果按照5000万估值，PE值相当于降低到了9倍。 2、若在考虑税收由康利达承担的前提下，希望企业按照5000万估值，其中4000万为股份支付，1000万位现金（现金部分均为支付应缴税负）。而艾柏设计方面，是1200万的估值，其中200万现金支付，余下1000万用股票支付。暂时还没有想好税赋的解决问题。嘉石、艾柏以及龙之印象，都还没有完全拿到最后合规的足够数量的对账询证函，还在安排催促之中！ 3、计划12月13日，对最后项目进行最后会议决策。
股权投资与基金管理 | 深圳达邦 | 1、已完成办理24层05室退租事项，新租赁协议正在流程中。 2、深圳达邦股权的微信公众号“达邦资本”共发布文章30篇，其中，周资本市场研报5篇。 | 1、康利达装饰市值提升路径、建筑装饰行业的2018年盘点、总结和分析、 2018年股权投资市场盘点、总结与分析。
| 深圳达邦股权基金募集准备工作 | 1、保壳用的基金在12月底到期，需要完成投资，已经考察深圳百川艾科技“简艾：中医+AI大数据”项目，项目尽职调查初步完成。 2、富坤创投那边，涉及到福田区政府的引导资金，退出的手续可能比较麻烦，还在继续和陈达之商议之中。 3、海航科技的国创量子已经通知他们暂停合作，双方最终确认沟通中。 | 1、对“简艾：中医+AI大数据”项目的投决会极投资流程。 2、需要变更基金管理人的高管人员、投向等信息。
| 新余事项 | 现在涉及到恒大高科技投资集团从第六投资中心转到第二投资中心，新增新疆百商集团的尽调与沟通、新增新希望集团华东投资中心的新能源投资的关注，但是还没有突破性的进展； 江西华电的项目，现在涉及到恒大高科技投资集团从第六投资中心转到第二投资中心，新增新疆百商集团的尽调与沟通、新增新希望集团华东投资中心的新能源投资的关注；原本达晨创投的新基金是有兴趣的，也做了初步的资料性质的尽调。内部消息回来，说是在找专家确认华电技术的先进性。 | /
其他 | 配合工作 | 龙湖印象商标注册跟进，龙湖印象视频正式版的宣传片 | 集团党建形象展示工作、集团22楼形象展示更新
汇报人：陈睿峰、许科、林贵冰 2018年12月1日